## ZÁPIS telekonference Projekt DEKUBITY

Datum konání: 3.9. 2020 od 10:00 hod

Přítomni: pan Civín Jan – Hartmann-Rico

paní Patzelt Andrea – Lohmann&Raucher

paní Malinská Martina - Aspironix

paní Svatá Anna - Czechmed

pan Šulák Stanislav – Mölnlycke

paní Ulrichová Petra – Renoir

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pan Šulák zahájil jednání a věnoval se následujícímu.

Pan Šulák připomněl, že cílem projektu je zkvalitnit péči o pacienty moderními ošetřovatelskými postupy a nabídnout servis zdravotním zařízením. Projekt by měl pokrývat 4 základní oblasti: audit – zmapování situace kde a proč vznikají dekubity, jestli někde není něco opomíjeno. Další oblastí je prevence dekubitů, která je vždy levnější než následné řešení ,a zde chceme ukázat, jak nastavit metodické pokyny a standardy. V léčbě chceme pomoci nastavit a zavést standardy moderní léčby moderními prostředky, chceme klást důraz na ekonomiku celé léčby. Celý projekt by měl být na pozadí kvalitního vzdělávání. Projekt by měl nabídnout kvartální program, případně jednorázové kurzy na vybrané téma. Vzdělávání by mělo být založeno na nejmodernějších poznatcích. Zařízení si může vybrat celý balíček služeb nebo jen jeho část. Pro fungování projektu potřebujeme „core team“ odborníků. Složení teamu viz prezentace. Zároveň se chceme v rámci projektu opírat o odborné společnosti, případně zdravotní pojišťovny a MZd. Projekt je vhodný zejména pro nemocnice, po rozjetí plánujeme rozšíření i pro oblast sociální péče.

Je třeba dořešit cenu pro zdravotnická zařízení a odměny pro odborníky.

Chceme vytvořit konkrétní náplň výše zmíněných 4 oblastí. Tuto náplň by měli vytvořit právě odborníci. Ti si také musí říct, kolik času a za kolik peněz jsou schopni a ochotni projektu věnovat.

Další navržení odborníci mimo prezentaci: Mgr. Markéta Koutná, Mgr. Lenka Šeflová, Ing. Bc. Soňa Brabcová, Mgr. Dvořáčková, Bc. Antonieta Mademli. Bylo by vhodné dosadit do týmu i lékaře (pro oblast léčby). V průběhu září budou odborníci osloveni s tím, aby do půlky listopadu připravili podklady a projekt byl do konce roku představen.

Pracovní verze projektu k nahlédnutí pouze pro členské firmy účastnící se projektu zde:

<https://petraulrichova.wixsite.com/dekubity>

Úkoly:

Do pondělí 7.9. členové projdou seznam odborníků a doplní ho o své návrhy. Poté bude rozděleno, kdo koho osloví. Hromadný telefonát s odborníky proběhne 23.9. od 16:00od, v případě, že by nevyhovovalo více lidem, pak 22.9. 16:00.

Termín další telekonference je 21.9.2020 od 10:00.

Datum: 3.9.2020

Zapsala: Anna Svatá

Schválil: Stanislav Šulák

Přílohy: 1